## Лист1 (hidden)
Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах УДС на2018г.
№ | Наименование | Объем работ по контракту |  |  |  |  | Апрель | [5 empty] | МАЙ | [30 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ | [30 empty] | СЕНТЯБРЬ | [29 empty] | ОКТЯБРЬ | [28 empty] | НОЯБРЬ
|  | Термопластик |  | Краска |  | холодным пластиком | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189
|  | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Все остальные типы линии, м² | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Все остальные типы линии, м² | Ручные работы, м² | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1
1 | ул. Богдана Хмельницкого. | 202 | 765.9 | 0 | 0 | 85.1
2 | проезд Остужева мкр. Боровое | 80 | 1539.9 | 0 | 0 | 171.1
3 | ул. Украинская | 17.6 | 72 | 0 | 0 | 8
4 | ул. Героев России ( от ул. 50-летия ВЛКСМ до моста) | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
5 | ул. 50-летия ВЛКСМ | 19.2 | 40.41 | 0 | 0 | 4.49
6 | Пер. Ангелиной | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
7 | ул. Федора Тютчева | 32 | 63 | 0 | 0 | 7
8 | ул. Планетная | 16 | 130.5 | 0 | 0 | 14.5
9 | ул. Калининградская | 50 | 165.6 | 0 | 0 | 18.4
10 | ул. Куйбышева | 20 | 63 | 0 | 0 | 7
11 | ул. Панфилова | 20 | 88.2 | 0 | 0 | 9.8
12 | ул. Димитрова | 228 | 1840.5 | 0 | 0 | 204.5
13 | ул. Ильюшина |  | 1900.8 | 0 | 0 | 211.2
14 | ул. Лебедева | 40 | 440.1 | 0 | 0 | 48.9
15 | ул. Новосибирская | 586 | 2336.4 | 0 | 0 | 259.6
16 | Переулок Отличников | 70 | 540 | 0 | 0 | 60
17 | ул. Волгоградская | 220 | 1328.4 | 0 | 0 | 147.6
18 | ул. Остужева | 1902 | 1656 | 0 | 0 | 184
19 | ул. 25 Января | 20 | 72 | 0 | 0 | 8
20 | Набережная Петровская | 100 | 252 | 0 | 0 | 28
21 | ул. Грамши | 208 | 943.2 | 0 | 0 | 104.8
22 | ул. Матросова | 138 | 502.2 | 0 | 0 | 55.8
23 | ул. Ломоносова (от Березовая роща до ул. Тимирязева д. 69) | 160 | 537.3 | 0 | 0 | 59.7
24 | Пр-т Патриотов (А144 – ул. Южно-Моравская, 35; Ю-З рынок – ул. Матросова) | 130 | 441 | 0 | 0 | 49
25 | ул. Генерала Перхоровича | 35 | 72 | 0 | 0 | 8
26 | ул. Южно - Моравская | 270 | 1080 | 0 | 0 | 120
27 | ул. Космонавта Комарова | 40 | 261 | 0 | 0 | 29
28 | ул. Писателя Маршака | 138 | 491.4 | 0 | 0 | 54.6
29 | ул. Дорожная | 42 | 252 | 0 | 0 | 28
30 | ул. 20-летия Октября (д. Вогресс) | 60 | 1130.4 | 0 | 0 | 125.6
31 | ул. Пушкинская | 240 | 378 | 0 | 0 | 42
32 | ул. Чапаева | 116 | 206.1 | 0 | 0 | 22.9
33 | ул. Краснознаменная (ул. Чапаева – ул. Матросова) | 122 | 540 | 0 | 0 | 60
34 | ул. Транспортная | 65 | 243.9 | 0 | 0 | 27.1
35 | ул. Моисеева | 144 | 587.7 | 0 | 0 | 65.3
36 | ул. Ворошилова | 402 | 1985.4 | 0 | 0 | 220.6
37 | ул. Героев Сибиряков | 317 | 3175.2 | 0 | 0 | 352.8
38 | ул. Теплоэнергетиков | 40 | 189 | 0 | 0 | 21
39 | ул. Ленина | 162 | 1245.6 | 0 | 0 | 138.4
40 | ул. Космонавтов | 100 | 540 | 0 | 0 | 60
41 | Ул. Машиностроителей | 162 | 315 | 0 | 0 | 35
42 | ул. Землячки | 271 | 942.3 | 0 | 0 | 104.7
43 | ул. 9 Января | 700 | 4221 | 0 | 0 | 469
44 | Проспект Труда | 972 | 1764.9 | 0 | 0 | 196.1
45 | ул. 45 Стрелковой дивизии | 502 | 2043 | 0 | 0 | 227
46 | ул. Карпинского | 90 | 189 | 0 | 0 | 21
47 | Бульвар Победы | 504 | 1323 | 0 | 0 | 147
48 | ул. Вл. Невского | 440 | 1494 | 0 | 0 | 166
49 | ул. Маршала Жукова (ул. Генерала Лизюкова - ул. Владимира Невского, включая полукольцо у храма) | 400 | 1050 | 0 | 0 | 109
50 | ул. 60 Армии | 202 | 500.4 | 0 | 0 | 55.6
51 | ул. Генерала Лизюкова | 400 | 1674 | 0 | 0 | 186
52 | ул. Хользунова | 465 | 1710 | 0 | 0 | 190
53 | проспект Революции | 0 | 0 | 310 | 1613 | 0
54 | набережная Массалитинова | 121.6 | 1217.16 | 0 | 0 | 135.24
55 | ул. Софьи Перовской | 20 | 180 | 0 | 0 | 20
56 | пл. Ленина | 319.2 | 1034.28 | 0 | 0 | 114.92
57 | пл. Никитина | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 9.59
58 | пл. Университетская | 77.6 | 221.13 | 0 | 0 | 24.57
59 | ул. 20-летия ВЛКСМ | 22.4 | 73.62 | 0 | 0 | 8.18
60 | ул. 25 Октября | 30.4 | 56.79 | 0 | 0 | 6.31
61 | ул. Брусилова (от Чернавского моста до Ленинского проспекта) | 50 | 603.72 | 0 | 0 | 67.08
62 | ул. Дзержинского | 51.2 | 70.47 | 0 | 0 | 7.83
63 | ул. Кардашова | 28 | 70.56 | 0 | 0 | 7.84
64 | ул. Карла Маркса | 162.4 | 448.2 | 0 | 0 | 49.8
65 | ул. Кирова | 72 | 376.74 | 0 | 0 | 41.86
66 | ул. Никитинская | 188.4 | 429.84 | 0 | 0 | 47.76
67 | ул. Орджоникидзе | 97.6 | 133.65 | 0 | 0 | 14.85
68 | ул. Таранченко (от ул. Володарского до ул. К.Маркса) | 27.2 | 48.24 | 0 | 0 | 5.36
69 | ул. Театральная | 72.8 | 266.22 | 0 | 0 | 29.58
70 | ул. Феоктистова | 112.8 | 314.91 | 0 | 0 | 34.99
71 | ул. Чайковского | 70.4 | 92.79 | 0 | 0 | 10.31
72 | ул. Чернышевского | 0 | 37.44 | 0 | 0 | 4.16
73 | ул. Володарского | 76.8 | 106.02 | 0 | 0 | 11.78
74 | ул. Кости Стрелюка | 0 | 108 | 0 | 0 | 12
75 | ул. Комиссаржевской | 108.8 | 189.36 | 0 | 0 | 21.04
76 | а/д на мкр. Репное (от ул. Остужева до поворота на мкр. Сомово) | 64 | 1270.17 | 0 | 0 | 141.13
77 | Чернавский мост | 102.4 | 941.94 | 0 | 0 | 104.66
78 | ул. Серафимовича | 33.6 | 81 | 0 | 0 | 9
79 | проспект Патриотов (от ул. Комарова по кольцевую развязку) | 218 | 754.56 | 0 | 0 | 83.84
80 | ул. 20-летия Октября (от ул. Ворошилова до дамбы ВОГРЭС) | 312 | 1954.62 | 0 | 0 | 217.18
81 | ул. Антонова-Овсеенко | 553.6 | 6697.98 | 0 | 0 | 744.22
82 | ул. Арбатская (от ул. Защитников родины) | 124 | 988.02 | 0 | 0 | 109.78
83 | ул. Донская | 113.6 | 267.66 | 0 | 0 | 29.74
84 | ул. Куцыгина | 22.4 | 77.04 | 0 | 0 | 8.56
85 | ул. Летчика Колесниченко | 66.8 | 210.15 | 0 | 0 | 23.35
86 | ул. Ломоносова (от Московского пр-та до ул. Тимирязева) | 174 | 1298.34 | 0 | 0 | 144.26
87 | ул. Манежная Большая | 9.6 | 28.8 | 0 | 0 | 3.2
88 | ул. Менделеева | 140 | 620.28 | 0 | 0 | 68.92
89 | ул. Переверткина | 94.4 | 183.87 | 0 | 0 | 20.43
90 | ул. Революции 1905 года | 104 | 231.3 | 0 | 0 | 25.7
91 | ул. Студенческая | 126 | 357.12 | 0 | 0 | 39.68
92 | ул. Тимирязева (от ул. Мичурина до ул. Б.роща) | 32 | 88.38 | 0 | 0 | 9.82
93 | ул. Циолковского | 176 | 593.46 | 0 | 0 | 65.94
94 | ул. Генерала Лохматикова | 28.8 | 165.24 | 0 | 0 | 18.36
95 | ул. Мичурина | 36.8 | 63.18 | 0 | 0 | 7.02
96 | проспект Рабочий (пеш. переходы) | 9.6 | 10.08 | 0 | 0 | 1.12
97 | ул. 60-летия ВЛКСМ (пеш. переходы) | 9.6 | 10.08 | 0 | 0 | 1.12
100 | ул. Арзамасская | 14.4 | 50.04 | 0 | 0 | 5.56
101 | ул. Брянская (пеш. переходы) | 33.6 | 34.56 | 0 | 0 | 3.84
102 | ул. Ипподромная | 24 | 45 | 0 | 0 | 5
103 | ул. Иркутская | 35.2 | 122.76 | 0 | 0 | 13.64
104 | ул. Новгородская | 33.6 | 63 | 0 | 0 | 7
105 | ул. Полины Осипенко (пеш. переходы) | 134 | 129.6 | 0 | 0 | 14.4
106 | ул. Туполева (пеш. переходы) | 38.4 | 40.32 | 0 | 0 | 4.48
107 | ул. Урывского | 25.6 | 63 | 0 | 0 | 7
108 | ул. Шендрикова | 25.6 | 63 | 0 | 0 | 7
109 | ул.Ленинградская | 0 | 0 | 246 | 734 | 0
110 | ул.Домостроителей | 102 | 378 | 0 | 0 | 42
111 | ул. Олеко Дундича | 60 | 193.5 | 0 | 0 | 21.5
112 | ул. Ростовская (с поворотом налево; до д.№ 73а по ул. Ростовской) | 343 | 1733.4 | 0 | 0 | 192.6
113 | ул.Просторная | 26 | 407.7 | 0 | 0 | 45.3
114 | Ленинский пр-т | 1526 | 6210.9 | 0 | 0 | 690.1
115 | ул. Пеше - Стрелецкая | 229 | 945.9 | 0 | 0 | 105.1
116 | ул. Вавилова | 70 | 90 | 0 | 0 | 10
117 | Пешеходные переходы у СЗО | 1700 | 1922.4 | 0 | 0 | 213.6
118 | ул. Пятницкого | 0 | 0 | 48 | 117.8 | 0
119 | ул. Мира (в том числе полукольцо на площади Черняховского) | 0 | 0 | 56 | 244.3 | 0
120 | ул. Брусилова (Ленинский пр.-ул. Димитрова) | 0 | 0 | 139.2 | 868.6 | 0
121 | Московский проспект | 0 | 0 | 590 | 4230 | 0
122 | ул. Степана Разина | 0 | 0 | 44 | 490 | 0
123 | Проезд ул.Остужева (поворот по направлению на мкр Репное) - ул.Димитрова | 0 | 0 | 40 | 1030 | 0
124 | ул.Платонова | 0 | 0 | 79.2 | 121.8 | 0
125 | ул.Средне-Московская | 0 | 0 | 257.2 | 629.1 | 0
126 | ул. Плехановская | 0 | 0 | 536 | 1616 | 0
127 | ул.Фридриха Энгельса | 0 | 0 | 390 | 700 | 0
128 | ул.Солнечная | 270 | 1170 | 0 | 0 | 130
130 | ул.Брусилова (от ул.Ленинградская до пер.Хоперский)
131 | ул. Просторная
132 | ул. Кольцовская
133 | ул.Дубровина
| итого | 20341 | 80946.51 | 2735.6 | 12394.6 | 8986.39
| Демаркировка | 28000 м²

## Лист2 (hidden)
Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах УДС на2018г.
№ | Наименование | Объем работ по контракту |  |  |  |  | Апрель | [5 empty] | МАЙ | [30 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ | [30 empty] | СЕНТЯБРЬ | [29 empty] | ОКТЯБРЬ | [28 empty] | НОЯБРЬ
|  | Термопластик |  | Краска |  | холодным пластиком | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189
|  | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Все остальные типы линии, м² | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Все остальные типы линии, м² | Ручные работы, м² | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1
1 | Московский проспект | 0 | 0 | 590 | 4230 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
2 | набережная Массалитинова | 121.6 | 1217.16 | 0 | 0 | 135.24 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
3 | пл. Ленина | 319.2 | 1034.28 | 0 | 0 | 114.92 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
4 | пл. Никитина | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 9.59 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
5 | пл. Университетская | 77.6 | 221.13 | 0 | 0 | 24.57 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
6 | ул. 20-летия ВЛКСМ | 22.4 | 73.62 | 0 | 0 | 8.18 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
7 | ул. 25 Октября | 30.4 | 56.79 | 0 | 0 | 6.31 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
8 | ул. Брусилова (от Чернавского моста до Ленинского проспекта) | 50 | 603.72 | 0 | 0 | 67.08 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
9 | ул. Дзержинского | 51.2 | 70.47 | 0 | 0 | 7.83 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
10 | ул. Кардашова | 28 | 70.56 | 0 | 0 | 7.84 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
11 | ул. Карла Маркса | 162.4 | 448.2 | 0 | 0 | 49.8 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
12 | ул. Кирова | 72 | 376.74 | 0 | 0 | 41.86 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
13 | ул. Никитинская | 188.4 | 429.84 | 0 | 0 | 47.76 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
14 | ул. Орджоникидзе | 97.6 | 133.65 | 0 | 0 | 14.85 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
15 | ул.Платонова | 0 | 0 | 79.2 | 121.8 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
16 | ул. Плехановская | 0 | 0 | 536 | 1616 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
17 | ул.Средне-Московская | 0 | 0 | 257.2 | 629.1 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
18 | ул. Степана Разина | 0 | 0 | 44 | 490 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
19 | ул. Таранченко (от ул. Володарского до ул. К.Маркса) | 27.2 | 48.24 | 0 | 0 | 5.36 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
20 | ул. Театральная | 72.8 | 266.22 | 0 | 0 | 29.58 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
21 | ул. Феоктистова | 112.8 | 314.91 | 0 | 0 | 34.99 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
22 | ул.Фридриха Энгельса | 0 | 0 | 390 | 700 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
23 | ул. Чайковского | 70.4 | 92.79 | 0 | 0 | 10.31 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
24 | ул. Чернышевского | 0 | 37.44 | 0 | 0 | 4.16 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
25 | ул. Володарского | 76.8 | 106.02 | 0 | 0 | 11.78 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
26 | ул. Кости Стрелюка | 0 | 108 | 0 | 0 | 12 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
27 | ул. Комиссаржевской | 108.8 | 189.36 | 0 | 0 | 21.04 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
28 | а/д на мкр. Репное (от ул. Остужева до поворота на мкр. Сомово) | 64 | 1270.17 | 0 | 0 | 141.13 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
29 | Чернавский мост | 102.4 | 941.94 | 0 | 0 | 104.66 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
30 | проспект Патриотов (от ул. Комарова по кольцевую развязку) | 218 | 754.56 | 0 | 0 | 83.84 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
31 | ул. 20-летия Октября (от ул. Ворошилова до дамбы ВОГРЭС) | 312 | 1954.62 | 0 | 0 | 217.18 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
32 | ул. Антонова-Овсеенко | 553.6 | 6697.98 | 0 | 0 | 744.22 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
33 | ул. Арбатская (от ул. Защитников родины) | 124 | 988.02 | 0 | 0 | 109.78 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
34 | ул. Донская | 113.6 | 267.66 | 0 | 0 | 29.74 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
35 | ул. Куцыгина | 22.4 | 77.04 | 0 | 0 | 8.56 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
36 | ул. Летчика Колесниченко | 66.8 | 210.15 | 0 | 0 | 23.35 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
37 | ул. Ломоносова (от Московского пр-та до ул. Тимирязева) | 174 | 1298.34 | 0 | 0 | 144.26 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
38 | ул. Манежная Большая | 9.6 | 28.8 | 0 | 0 | 3.2 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
39 | ул. Менделеева | 140 | 620.28 | 0 | 0 | 68.92 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
40 | ул. Переверткина | 94.4 | 183.87 | 0 | 0 | 20.43 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
41 | ул. Революции 1905 года | 104 | 231.3 | 0 | 0 | 25.7 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
42 | ул. Студенческая | 126 | 357.12 | 0 | 0 | 39.68 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
43 | ул. Тимирязева (от ул. Мичурина до ул. Б.роща) | 32 | 88.38 | 0 | 0 | 9.82 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
44 | ул. Пятницкого | 0 | 0 | 48 | 117.8 | 0 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
45 | ул. Циолковского | 176 | 593.46 | 0 | 0 | 65.94 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
46 | ул. Генерала Лохматикова | 28.8 | 165.24 | 0 | 0 | 18.36 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
47 | ул. Мичурина | 36.8 | 63.18 | 0 | 0 | 7.02 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
48 | проспект Рабочий (пеш. переходы) | 9.6 | 10.08 | 0 | 0 | 1.12 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
49 | ул. 60-летия ВЛКСМ (пеш. переходы) | 9.6 | 10.08 | 0 | 0 | 1.12 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
50 | ул. Арзамасская | 14.4 | 50.04 | 0 | 0 | 5.56 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
51 | ул. Брянская (пеш. переходы) | 33.6 | 34.56 | 0 | 0 | 3.84 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
52 | ул. Ипподромная | 24 | 45 | 0 | 0 | 5 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
53 | ул. Иркутская | 35.2 | 122.76 | 0 | 0 | 13.64 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
54 | ул. Новгородская | 33.6 | 63 | 0 | 0 | 7 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
55 | ул. Полины Осипенко (пеш. переходы) | 134 | 129.6 | 0 | 0 | 14.4 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
56 | ул. Туполева (пеш. переходы) | 38.4 | 40.32 | 0 | 0 | 4.48 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
57 | ул. Урывского | 25.6 | 63 | 0 | 0 | 7 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
58 | ул. Шендрикова | 25.6 | 63 | 0 | 0 | 7 | bar: Апрель 1 25 to Апрель 2 26
59 | ул.Ленинградская | 246 | 734.4 | 0 | 0 | 81.6
60 | ул. Кольцовская | 0 | 0 | 810 | 2903 | 0
61 | Ленинский пр-т | 1526 | 6210.9 | 0 | 0 | 690.1
62 | ул. Богдана Хмельницкого. | 202 | 765.9 | 0 | 0 | 85.1
63 | ул. Планетная | 16 | 130.5 | 0 | 0 | 14.5
64 | ул. Калининградская | 50 | 165.6 | 0 | 0 | 18.4
65 | ул. Куйбышева | 20 | 63 | 0 | 0 | 7
66 | ул. Панфилова | 20 | 88.2 | 0 | 0 | 9.8
67 | проезд Остужева мкр. Боровое | 80 | 1539.9 | 0 | 0 | 171.1
68 | ул. Украинская | 17.6 | 72 | 0 | 0 | 8
69 | ул. Героев России ( от ул. 50-летия ВЛКСМ до моста) | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
70 | ул. 50-летия ВЛКСМ | 19.2 | 40.41 | 0 | 0 | 4.49
71 | Пер. Ангелиной | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
72 | ул. Федора Тютчева | 32 | 63 | 0 | 0 | 7
73 | ул. Новосибирская | 586 | 2336.4 | 0 | 0 | 259.6
74 | Переулок Отличников | 70 | 540 | 0 | 0 | 60
75 | ул. Волгоградская | 220 | 1328.4 | 0 | 0 | 147.6
76 | ул. Димитрова | 228 | 1840.5 | 0 | 0 | 204.5
77 | ул. Ильюшина |  | 1900.8 | 0 | 0 | 211.2
78 | ул. Лебедева | 40 | 440.1 | 0 | 0 | 48.9
79 | ул. Пеше - Стрелецкая | 229 | 945.9 | 0 | 0 | 105.1
80 | ул. 20-летия Октября (д. Вогресс) | 60 | 1130.4 | 0 | 0 | 125.6
81 | ул. Брусилова (от Чернавского моста до Ленинского проспекта) | 50 | 603.72 | 0 | 0 | 67.08 | bar: Апрель 3 27 to МАЙ 16 10
82 | ул. 25 Января | 20 | 72 | 0 | 0 | 8
83 | ул. Ворошилова | 402 | 1985.4 | 0 | 0 | 220.6
84 | ул. Грамши | 208 | 943.2 | 0 | 0 | 104.8
85 | Набережная Петровская | 100 | 252 | 0 | 0 | 28 | bar: Апрель 3 27 to МАЙ 16 10
86 | ул. Матросова | 138 | 502.2 | 0 | 0 | 55.8
87 | ул. Пушкинская | 240 | 378 | 0 | 0 | 42 | bar: Апрель 3 27 to МАЙ 16 10
88 | ул. Краснознаменная (ул. Чапаева – ул. Матросова) | 122 | 540 | 0 | 0 | 60
89 | ул. Софьи Перовской | 20 | 180 | 0 | 0 | 20 | bar: Апрель 3 27 to МАЙ 16 10
90 | пл. Ленина | 319.2 | 1034.28 | 0 | 0 | 114.92 | bar: Апрель 3 27 to МАЙ 16 10
91 | ул. Чапаева | 116 | 206.1 | 0 | 0 | 22.9
92 | ул. Дорожная | 42 | 252 | 0 | 0 | 28
93 | ул. Героев Сибиряков | 317 | 3175.2 | 0 | 0 | 352.8
94 | ул. Генерала Перхоровича | 35 | 72 | 0 | 0 | 8
95 | ул. Южно - Моравская | 270 | 1080 | 0 | 0 | 120
96 | ул. Космонавта Комарова | 40 | 261 | 0 | 0 | 29
97 | Пр-т Патриотов (А144 – ул. Южно-Моравская, 35; Ю-З рынок – ул. Матросова) | 130 | 441 | 0 | 0 | 49
98 | ул. Писателя Маршака | 138 | 491.4 | 0 | 0 | 54.6
98 | ул. Транспортная | 65 | 243.9 | 0 | 0 | 27.1
99 | ул. Моисеева | 144 | 587.7 | 0 | 0 | 65.3
99 | ул. Остужева | 1902 | 1656 | 0 | 0 | 184
100 | Ул. Машиностроителей | 162 | 315 | 0 | 0 | 35
100 | ул. Землячки | 271 | 942.3 | 0 | 0 | 104.7
101 | ул. 9 Января | 700 | 4221 | 0 | 0 | 469
101 | Проспект Труда | 972 | 1764.9 | 0 | 0 | 196.1
102 | ул.Солнечная | 270 | 1170 | 0 | 0 | 130
102 | ул. 45 Стрелковой дивизии | 502 | 2043 | 0 | 0 | 227
103 | ул. Теплоэнергетиков | 40 | 189 | 0 | 0 | 21
103 | ул.Тимирязева
104 | ул. Ленина | 162 | 1245.6 | 0 | 0 | 138.4
104 | ул. Карпинского | 90 | 189 | 0 | 0 | 21
105 | Бульвар Победы | 504 | 1323 | 0 | 0 | 147
105 | ул. Вл. Невского | 440 | 1494 | 0 | 0 | 166
106 | ул. Генерала Лизюкова | 400 | 1674 | 0 | 0 | 186
106 | ул. Хользунова | 465 | 1710 | 0 | 0 | 190
107 | ул. Маршала Жукова (ул. Генерала Лизюкова - ул. Владимира Невского, включая полукольцо у храма) | 400 | 1050 | 0 | 0 | 109
107 | ул. 60 Армии | 202 | 500.4 | 0 | 0 | 55.6
108 | ул. Землячки | 271 | 942.3 | 0 | 0 | 104.7
108 | ул. Космонавтов | 100 | 540 | 0 | 0 | 60
109 | ул.Брусилова (от ул.Ленинградская до пер.Хоперский)
109 | ул. Ипподромная | 24 | 45 | 0 | 0 | 5
110 | ул.Дубровина
110 | ул. Просторная | 26 | 407.7 | 0 | 0 | 45.3
111 | ул.Домостроителей | 102 | 378 | 0 | 0 | 42
111 | ул. Олеко Дундича | 60 | 193.5 | 0 | 0 | 21.5

## Лист3 (hidden)
Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах УДС на2018г.
| № | Наименование | Объем работ по контракту |  |  |  | Апрель | [5 empty] | МАЙ | [30 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ
|  |  | Термопла-стик |  | Краска |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
|  |  | Все типы линии в белом цвете, м² | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Заполнение желтое между 1.14.1 (шириной 0,4м²), м² | Все остальные типы линии, м² | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объекты выполненные по БКД17 | 1 | проезд ул. Остужева- мкр. Боровое | 1719 | 80 | 0 | 0 | [129 empty] | 259.1 | 1978.1 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 31 25
| 2 | ул. Димитрова | 2067.8 | 228 | 0 | 0 | [129 empty] | 455.3 | 2523.1
| 3 | ул. Чапаева | 240.6 | 116 | 0 | 0 | [129 empty] | 150.5 | 391.1
| 4 | ул. Генерала Перхоровича | 83.5 | 35 | 0 | 0 | [129 empty] | 46.5 | 130
| 5 | Бульвар Победы | 1520.4 | 504 | 0 | 0 | [129 empty] | 701.4 | 2221.8 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 6 | ул. Остужева | 1864.4 | 184 | 0 | 0 | [129 empty] | 387 | 2251.4 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 31 25
| 7 | Набережная Петровская | 608 | 110 | 0 | 0 | [129 empty] | 178 | 786 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 53 16
| 8 | ул. Софьи Перовской (от ул. Чернышевского) | 111 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 10 | 121 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 53 16
| 9 | ул. Краснознаменная (ул. 20-летия Октября – ул. Матросова) | 900 | 222 | 0 | 0 | [129 empty] | 335 | 1235
| 10 | ул. Грамши | 1068.8 | 208 | 0 | 0 | [129 empty] | 333.6 | 1402.4
| 11 | ул. 25 Января | 167 | 20 | 0 | 0 | [129 empty] | 30 | 197
| 12 | ул. Брусилова (от Чернавского моста до Ленинского проспекта) | 675.8 | 50 | 0 | 0 | [129 empty] | 122.08 | 797.88 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 53 16
| 13 | ул. Ильюшина | 2466.2 | 50 | 0 | 0 | [129 empty] | 266.2 | 2732.4 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 14 | ул. Лебедева | 493 | 40 | 0 | 0 | [129 empty] | 92.9 | 585.9 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 15 | ул. Украинская | 97.36 | 17.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 27.36 | 124.72
| 16 | ул. Героев России ( от ул. 50-летия ВЛКСМ до моста) | 40 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 0 | 40
| 17 | ул. 50-летия ВЛКСМ | 75.61 | 19.2 | 0 | 0 | [129 empty] | 25.61 | 101.22
| 18 | Пер. Ангелиной | 53 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 4 | 57
| 19 | ул. Федора Тютчева | 92.2 | 32 | 0 | 0 | [129 empty] | 42.2 | 134.4
| 20 | ул. Планетная | 146.6 | 16 | 0 | 0 | [129 empty] | 32.1 | 178.7
| 21 | ул. Калининградская | 189 | 50 | 0 | 0 | [129 empty] | 73.4 | 262.4
| 22 | ул. Куйбышева | 72 | 20 | 0 | 0 | [129 empty] | 29 | 101
| 23 | ул. Ворошилова | 2246.2 | 402 | 0 | 0 | [129 empty] | 662.8 | 2909
| 24 | ул. Писателя Маршака | 559.8 | 138 | 0 | 0 | [129 empty] | 206.4 | 766.2
| 25 | Пр-т Патриотов (А144 – ул. Южно-Моравская, 35; Ю-З рынок – ул. Матросова) | 503 | 130 | 0 | 0 | [129 empty] | 192 | 695
| 26 | ул. Транспортная | 277.5 | 65 | 0 | 0 | [129 empty] | 98.6 | 376.1
| 27 | Ул. Машиностроителей | 366.2 | 162 | 0 | 0 | [129 empty] | 213.2 | 579.4
| 28 | ул. Теплоэнергетиков (до ул. Курчатова) | 214 | 40 | 0 | 0 | [129 empty] | 65 | 279
| 29 | ул. Ленина | 1400.2 | 162 | 0 | 0 | [129 empty] | 316.6 | 1716.8 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 30 | ул. Маршала Жукова (ул. Генерала Лизюкова - ул. Владимира Невского, включая полукольцо у храма) | 1130 | 400 | 0 | 0 | [129 empty] | 549 | 1679 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 31 | ул. Космонавтов | 610 | 100 | 0 | 0 | [129 empty] | 170 | 780 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 32 | ул. Олеко Дундича | 221 | 60 | 0 | 0 | [129 empty] | 87.5 | 308.5 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 33 | ул.Домостроителей | 430.2 | 102 | 0 | 0 | [129 empty] | 154.2 | 584.4 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 34 | ул. Вл. Невского | 1704 | 440 | 0 | 0 | [129 empty] | 650 | 2354 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 35 | ул. 45 Стрелковой дивизии | 2320.2 | 502 | 0 | 0 | [129 empty] | 779.2 | 3099.4 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 36 | ул. 9 Января | 4760 | 700 | 0 | 0 | [129 empty] | 1239 | 5999 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 37 | Проспект Труда | 1998 | 380 | 0 | 0 | [129 empty] | 614 | 2612 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 38 | ул. Космонавта Комарова | 294 | 40 | 0 | 0 | [129 empty] | 73 | 367 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 39 | ул. Южно - Моравская | 1227 | 270 | 0 | 0 | [129 empty] | 417 | 1644 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 40 | пл. Ленина | 1181.12 | 319.2 | 0 | 0 | [129 empty] | 466.04 | 1647.16 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29; ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 116 18
| 41 | ул. 20-летия Октября (д. Вогресс) | 1262 | 60 | 0 | 0 | [129 empty] | 191.6 | 1453.6 | bar: МАЙ 36 30 to ИЮНЬ 66 29
| 42 | ул. Пеше - Стрелецкая | 1118 | 270 | 0 | 0 | [129 empty] | 401 | 1519 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 43 | ул. Волгоградская | 1498 | 220 | 0 | 0 | [129 empty] | 389.6 | 1887.6 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 44 | ул. Панфилова | 100 | 20 | 0 | 0 | [129 empty] | 31.8 | 131.8 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 108 10
| 45 | ул. Богдана Хмельницкого. | 871.2 | 202 | 0 | 0 | [129 empty] | 307.3 | 1178.5 | bar: МАЙ 37 31 to ИЮНЬ 66 29
| 46 | Ленинский пр-т | 6953.7 | 1526 | 0 | 0 | [129 empty] | 2368.7 | 9322.4 | bar: МАЙ 37 31 to ИЮНЬ 66 29
| 47 | ул. Новосибирская | 2554 | 586 | 0 | 0 | [129 empty] | 804 | 3358 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 48 | Переулок Отличников | 607 | 70 | 0 | 0 | [129 empty] | 137 | 744 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 49 | ул. Матросова | 571.8 | 138 | 0 | 0 | [129 empty] | 207.6 | 779.4 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 129 31
| 50 | ул. Пушкинская | 444 | 240 | 0 | 0 | [129 empty] | 306 | 750
| 51 | ул. Героев Сибиряков | 3559.7 | 317 | 0 | 0 | [129 empty] | 701.5 | 4261.2 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 52 | ул. Дорожная | 284.2 | 42 | 0 | 0 | [129 empty] | 74.2 | 358.4 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 53 | ул. Ломоносова | 1980 | 350 | 0 | 0 | [129 empty] | 485 | 2465 | bar: МАЙ 27 21 to ИЮНЬ 66 29; ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 129 31
| 54 | ул. Моисеева | 667.4 | 144 | 0 | 0 | [129 empty] | 223.7 | 891.1 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 55 | ул. Карпинского | 219 | 90 | 0 | 0 | [129 empty] | 120 | 339 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 56 | ул. Генерала Лизюкова | 1900 | 400 | 0 | 0 | [129 empty] | 626 | 2526 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 57 | ул. Хользунова | 1946.5 | 465 | 0 | 0 | [129 empty] | 701.5 | 2648 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 58 | ул. 60 Армии | 576.2 | 202 | 0 | 0 | [129 empty] | 277.8 | 854 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 59 | ул. Землячки | 1074.1 | 271 | 0 | 0 | [129 empty] | 402.8 | 1476.9 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 129 31
| 60 | ул.Дубровина | 3044 | 40 | 0 | 0 | [129 empty] | 144 | 3188 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 61 | ул. Просторная | 497.6 | 26 | 0 | 0 | [129 empty] | 73.6 | 571.2 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 62 | ул. Ипподромная | 52.4 | 24 | 0 | 0 | [129 empty] | 31.4 | 83.8 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 63 | ул.Тимирязева (от ул.Ломоносова до ул. Б. Роща) | 281.5 | 115 | 0 | 0 | [129 empty] | 166.5 | 448 | bar: МАЙ 27 21 to ИЮНЬ 66 29; ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 129 31
| 64 | ул.Солнечная | 1327 | 270 | 0 | 0 | [129 empty] | 427 | 1754 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
Объекты выполненные по контракту №Раз-17 | 65 | Московский проспект | 4330 | 640 | 0 | 0 | [129 empty] | 0 | 4330
| 66 | ул. Степана Разина | 0 | 0 | 44 | 490 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 67 | проспект Революции | 1613 | 310 | 0 | 0 | [129 empty] | 0 | 1613
| 68 | ул. Пятницкого | 0 | 0 | 48 | 117.8 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 69 | ул. Мира (в том числе полукольцо на площади Черняховского) | 0 | 0 | 56 | 244.3 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 70 | ул. Брусилова (Ленинский пр.-ул. Димитрова) | 0 | 0 | 139.2 | 868.6 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 71 | Проезд ул.Остужева (поворот по направлению на мкр Репное) - ул.Димитрова | 0 | 0 | 40 | 1030 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 72 | ул.Платонова | 0 | 0 | 79.2 | 121.8 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 73 | ул.Средне-Московская | 0 | 0 | 257.2 | 629.1 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 74 | ул. Плехановская | 1616 | 536 | 0 | 0 | [129 empty] | 0 | 1616
| 75 | ул.Фридриха Энгельса | 0 | 0 | 390 | 700 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 76 | ул. Кольцовская | 0 |  | 810 | 2903 | [129 empty] | 0 | 0 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 77 | набережная Массалитинова | 1364.56 | 121.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 269 | 1633.56 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 78 | пл. Никитина | 95.9 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 9.59 | 105.49 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 79 | пл. Университетская | 253.46 | 77.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 109.93 | 363.39 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 80 | ул. 20-летия ВЛКСМ | 84.04 | 22.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 32.82 | 116.86 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 81 | ул. 25 Октября | 66.14 | 30.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 39.75 | 105.89 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 82 | ул. Дзержинского | 83.42 | 51.2 | 0 | 0 | [129 empty] | 64.15 | 147.57 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 29 23
| 83 | ул. Кардашова | 81.2 | 28 | 0 | 0 | [129 empty] | 38.64 | 119.84 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 84 | ул. Карла Маркса | 598 | 238 | 0 | 0 | [129 empty] | 312 | 910 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 85 | ул. Кирова | 425.8 | 72 | 0 | 0 | [129 empty] | 121.06 | 546.86 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 86 | ул. Никитинская | 496.44 | 188.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 255 | 751.44 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 87 | ул. Орджоникидзе | 158.26 | 97.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 122.21 | 280.47 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 29 23
| 88 | ул. Таранченко (от ул. Володарского до ул. К.Маркса) | 56.32 | 27.2 | 0 | 0 | [129 empty] | 35.28 | 91.6 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 29 23
| 89 | ул. Театральная | 303.08 | 72.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 109.66 | 412.74 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 90 | ул. Феоктистова | 361.18 | 112.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 159.07 | 520.25 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 28 22
| 91 | ул. Чайковского | 110.14 | 70.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 87.75 | 197.89 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 51 14
| 92 | ул. Чернышевского | 41.6 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 4.16 | 45.76 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 29 23
| 93 | ул. Володарского | 125.48 | 76.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 96.26 | 221.74 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 94 | ул. Кости Стрелюка | 120 | 0 | 0 | 0 | [129 empty] | 12 | 132 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 30 24
| 95 | ул. Комиссаржевской | 221.28 | 108.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 140.72 | 362 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 29 23
| 96 | Чернавский мост | 1056.84 | 102.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 217.3 | 1274.14 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8; МАЙ 16 10 to МАЙ 28 22
| 97 | ул. Серафимовича | 93.36 | 33.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 45.96 | 139.32 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to ИЮЛЬ 92 25
| 98 | ул. Иркутская | 139.92 | 35.2 | 0 | 0 | [129 empty] | 52.36 | 192.28 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to ИЮЛЬ 92 25
| 99 | ул. Новгородская | 73.36 | 33.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 43.96 | 117.32 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to ИЮЛЬ 92 25
| 100 | ул. Урывского | 72.56 | 25.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 35.16 | 107.72 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to ИЮЛЬ 92 25
| 101 | ул. Шендрикова | 72.56 | 25.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 35.16 | 107.72 | bar: ИЮЛЬ 68 1 to ИЮЛЬ 81 14
| 102 | ул. Менделеева | 703.2 | 140 | 0 | 0 | [129 empty] | 222.92 | 926.12
| 103 | проспект Патриотов (от ул. Комарова по кольцевую развязку) | 860.2 | 218 | 0 | 0 | [129 empty] | 323.64 | 1183.84
| 104 | ул. Арбатская (от ул. Защитников родины) | 1110.2 | 124 | 0 | 0 | [129 empty] | 246.18 | 1356.38 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 105 | ул. Донская | 308.76 | 113.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 154.7 | 463.46 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 106 | ул. 60-летия ВЛКСМ (пеш. переходы) | 11.68 | 9.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 11.68 | 23.36 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 107 | ул. Летчика Колесниченко | 0 | 0 | 67 | 240 | [129 empty] | 96.83 | 96.83 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 108 | ул. Манежная Большая | 32.96 | 9.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 13.76 | 46.72 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 109 | ул. Вавилова | 107 | 70 | 0 | 0 | [129 empty] | 87 | 194 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 110 | ул. Студенческая | 409.4 | 126 | 0 | 0 | [129 empty] | 178.28 | 587.68 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 111 | ул. Брянская (пеш. переходы) | 40.8 | 33.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 40.8 | 81.6 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 112 | ул. Мичурина | 73.88 | 36.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 47.5 | 121.38 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 113 | проспект Рабочий (пеш. переходы) | 12.16 | 9.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 11.68 | 23.84 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 114 | ул. Краснозвездная | 115 | 52 | 0 | 0 | [129 empty] | 140.1 | 255.1
| 115 | ул. Куцыгина | 87.84 | 22.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 33.2 | 121.04 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 116 | ул. Переверткина | 213.74 | 94.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 124.27 | 338.01 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 117 | ул. Циолковского | 677 | 176 | 0 | 0 | [129 empty] | 259.54 | 936.54 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 118 | ул. Генерала Лохматикова | 186.48 | 28.8 | 0 | 0 | [129 empty] | 50.04 | 236.52 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 119 | ул. Полины Осипенко (пеш. переходы) | 161.8 | 134 | 0 | 0 | [129 empty] | 161.8 | 323.6 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 120 | ул. Туполева (пеш. переходы) | 46.72 | 38.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 46.72 | 93.44 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 121 | ул. Ростовская (с поворотом налево; до д.№ 73а по ул. Ростовской) | 1960.3 | 343 | 0 | 0 | [129 empty] | 569.9 | 2530.2 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 122 | ул. Арзамасская | 57.04 | 14.4 | 0 | 0 | [129 empty] | 21.4 | 78.44 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 123 | Пешеходные переходы у СЗО | 1877 | 1400 | 0 | 0 | [129 empty] | 2136 | 4013 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29; ИЮЛЬ 68 1 to АВГУСТ 124 26
| 124 | ул. Антонова-Овсеенко | 7497.56 | 553.6 | 0 | 0 | [129 empty] | 1353.18 | 8850.74 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 125 | ул. 20-летия Октября (от ул. Ворошилова до дамбы ВОГРЭС) | 2203 | 312 | 0 | 0 | [129 empty] | 560.38 | 2763.38
| 126 | ул.Ленинградская | 848.6 | 246 | 0 | 0 | [129 empty] | 353 | 1201.6 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 127 | ул. Острогожская (от ул. Курчатова до ж/д переезда) | 566 | 39 | 0 | 0 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 128 | ул. Беговая | 473 | 206 | 0 | 0 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 129 | ул.Просторная | 455.6 | 26 | 0 | 0 | [129 empty] | 73.9 | 529.5 | bar: МАЙ 16 10 to ИЮНЬ 66 29
| 130 | ул. Майская (от ул. Дубровина) | 283.7 | 32 | 0 | 0
| 131 | Эстакада ЦПКиО, Северный Мостовой Комплекс - ул. Бурденко (от ул. Транспортная) | 0 | 0 | 100 | 1947 | bar: Апрель 1 25 to МАЙ 14 8
| 132 | а/д вдоль р. Песчанка | 258 | 36 | 0 | 0
| 133 | ул. Нариманова | 54 | 16
|  | итого | 105389.51 | 20300.8 | 2030.6 | 9291.6 | Апрель 1 25: 1 этап; МАЙ 16 10: 2 этап; ИЮЛЬ 68 1: 3 этап | 29921.74 | 135311.25
|  | Демаркировка, м² | 9114
|  | Нанесение разметки краской до 09.05.2018г. на улицах запланированных в ФЦП БКД-18 |  |  |  |  | Апрель 2 26: Нанесение разметки после окончания гарантии на улицах выполненных по контрактам в 2017году.; МАЙ 28 22: Необходимое нанесение разметки термопластиком до 09.05.2018г. на гарантийных улицах выполненных по контрактам в 2017году.; ИЮНЬ 51 14: Окончание гарантии на улицах выполненных по контрактам в 2017году.; ИЮЛЬ 74 7: Нанесение разметки на пешеходных переходах у СЗО до 20.08.2018г.
|  | 91712059.3922 | 17666162.176 | 299411.97 | 1456086.636 | 0
|  |  |  | 111133720.1742 |  | #REF!
100133720.1742
102624427.4322

## Лист4
Улица
проезд ул. Остужева – мост через р. Усманка
Согласовано: | бульвар Пионеров
ООО «Дорпроект и Партнеры» | бульвар Победы
Управляющий ИП | Жилой массив Олимпийский (пеш. переходы)
_______________М.А. Афанасьев | Ленинский проспект
М.П. | Московский проспект
Перечень объектов УДС городского округа город Воронеж для нанесения горизонтальной дорожной разметки
№ | Наименование объекта (для нанесения и демаркировки горизонтальной дорожной разметки) | Термопластик |  | Холодный пластик |  | Краска |  | Грунтовка для повышения адгезии разметочных материалов к покрытию
|  | Все типы линий в белом цвете, м² | Все типы линий в желтом цвете, м² | Все типы линий в белом цвете, м² | Все типы линий в желтом цвете, м² | Все типы линий в белом цвете, м² | Все типы линий в желтом цвете, м² | Все типы линий, м²
1 этап (с 20.04.2025 по 09.05.2025)
1 | проезд ул. Остужева – мост через р. Усманка | 11000 | 0 | 6900 | 408.04 | 1700 | 1549.2 | 8000
2 | Набережная Петровская
3 | пл. Ленина
4 | проезд ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) – ул. Димитрова (кольцевое пересечение)
5 | ул. 25 Октября
6 | проспект Революции (в том числе пл. Никитина)
7 | ул. Дзержинского
8 | ул. Кардашова
9 | ул. Карла Маркса
10 | ул. Кирова
11 | ул. Комиссаржевской
12 | ул. Володарского
13 | набережная Массалитинова
14 | пер. Красноармейский
15 | ул. Свободы (ул. Кольцовская - ул. Станкевича)
16 | ул. Красноармейская (пер. Свечной - ул. Революции 1905 года)
17 | ул. Манежная Большая
18 | ул. Мира (в том числе полукольцо на пл. Генерала Черняховского)
19 | ул. Орджоникидзе
20 | ул. Платонова
21 | ул. Плехановская (в том числе пл. Университетская)
22 | ул. Никитинская
23 | ул. Софьи Перовской (от ул. Чернышевского)
24 | ул. Средне-Московская
25 | ул. Сакко и Ванцетти
26 | ул. Степана Разина (Чернавский мост включительно)
27 | ул. Стрелецкая Большая
28 | ул. Студенческая
29 | ул. Таранченко (пл. Университетская - ул. Сиреневая)
30 | ул. Театральная
31 | ул. Фридриха Энгельса
32 | ул. Чайковского
33 | ул. Феоктистова
34 | ул. Чернышевского
35 | ул. Станкевича (ул. 20-летия Октября - ул. Платонова)
36 | ул. 20-летия ВЛКСМ
Демаркировка по этапу №1, м² |  | 7300
2 этап (с 09.05.2025 по 15.07.2025)
1 | бульвар Пионеров | 74824.3 | 0 | 6835.57 | 1189.89 | 17974.88 | 1572.4 | 20000
2 | бульвар Победы
3 | Жилой массив Олимпийский (пеш. переходы)
4 | Ленинский проспект
5 | ул. Старых Большевиков
6 | пер. Ангелиной
7 | пер. Краснодарский
8 | пер. Октябрьский (от площади Советов до ул. Княжеская)
9 | пер. Отличников
10 | пер. Станционный (пер. Краснодарский - проспект Дачный)
11 | Пешеходные переходы у СЗО
12 | проезд "ул. Остужева – мост через р. Усманка" – пер. Станционный
13 | проезд кольцевое пересечение в районе БУЗ ВО "ВГК БСМП N 1", вдоль строения N 7а и д. N 7б по пр-кту Патриотов до ул. Кривошеина
14 | проезд Разумова
15 | проспект Дачный
16 | проспект Рабочий (пеш. переходы)
17 | проспект Труда
18 | пр-т Патриотов (А144 – ул. Южно-Моравская, 35; ул. Космонавта Комарова – ул. Матросова; в том числе развязка по типу кольцо ул. ГероевСибиряков - пр. Патриотов)
19 | ул. 17 Танкового Корпуса
20 | ул. 232 стрелковой дивизии
21 | ул. 25 Января (от моста в двух уровнях Северный до д. 4 по ул. Добролюбова)
22 | ул. 25 Января (ул. Добролюбова,60 - Ленинский проспект)
23 | ул. 5 Декабря
24 | ул. 50-летия ВЛКСМ
25 | ул. 60-летия ВЛКСМ (пеш. переходы)
26 | ул. 9 Января (в том числе транспортная развязка на пересечении ул. Антонова-Овсеенко - ул. 9 Января - ул. Героев Сибиряков)
27 | ул. 9 Января (участок от строения №237 по ул. 9 Января до ул. Героев Сибиряков)
28 | ул. Арбатская
29 | ул. Арзамасская
30 | ул. Баррикадная (от ул. Волгоградская до д. 20 по ул. Туполева; от ул. Волгоградская до д. 27А по ул. Туполева)
31 | ул. Бахметьева (от ул. Моисеева до ул. Пирогова)
32 | ул. Беговая
33 | ул. Берегового ( от дома №3 до ул. Центральная)
34 | ул. Березовая роща (пеш. переходы)
35 | ул. Брянская (пеш. переходы)
36 | ул. Васильковая
37 | ул. Войкова
38 | ул. Волгоградская
39 | ул. Генерала Перхоровича
40 | ул. Героев России (до ул. Украинская)
41 | ул. Героев Стратосферы (Ленинский пр-т – ул. Циолковского)
42 | ул. Грамши (развязка ул. 20-летия Октября – ул. Грамши –Петровская наб. включительно)
43 | ул. Грузинская (д. №41 - ул. Украинская)
44 | ул. Дарвина
45 | ул. Депутатская (пеш. переходы)
46 | ул. Добролюбова (ул. 25 Января - ул. Добролюбова,60)
47 | ул. Домостроителей
48 | ул. Донбасская
49 | ул. Дорожная
50 | ул. Дружинников
51 | ул. Дубовая (ул. Грузинская - ул. Дубовая,56)
52 | ул. Дубровина (ул. Просторная - а/д "Воронеж-Нововоронеж")
53 | ул. Захарченко
54 | ул. Землячки
55 | ул. Зои Космодемьянской
56 | ул. Ипподромная
57 | ул. Иркутская (ул. Ильюшина – Гаражный тупик, ул. Ильюшина – ул. Туполева)
58 | ул. Карла Либкнехта (пеш. переходы)
59 | ул. Карпинского
60 | ул. Княжеская (от пер. Октябрьский до дома №81)
61 | ул. Конструкторов (ул. Свободы - ул. Космонавтов)
62 | ул. Корольковой
63 | ул. Космонавта Комарова
64 | ул. Космонавтов
65 | ул. Краснозвездная
66 | ул. Кривошеина (ул. Матросова - ул. Кривошеина,48; ул. Кривошеина,12 - ул. Кривошеина,62)
67 | ул. Кропоткина (от ул. Войкова до ул. Донбасская)
68 | ул. Куцыгина
69 | ул. Лазурная (от ул. Изумрудная до ул. Милосердия)
70 | ул. Латненская (ул. 9 Января-ул. 232 стрелковой дивизии)
71 | ул. Ленина
72 | ул. Ленинградская
73 | ул. Летчика Колесниченко
74 | ул. Лидии Рябцевой
75 | ул. Ломоносова
76 | ул. Лызлова (от ул. 206 стрелковой дивизии до строения №285 "И" по ул. Солдатское поле)
77 | ул. Любы Шевцовой
78 | ул. Маршала Жукова (ул. Хользунова - ул. Владимира Невского, включая полукольцо у храма)
79 | ул. Машиностроителей
80 | ул. Мичурина
81 | ул. Новгородская (ул. Хользунова - ул. 45 стрелковой дивизии)
82 | ул. Новосибирская
83 | ул. Октябрьская
84 | ул. Олеко Дундича
85 | ул. Острогожская (от дома 26 Д по ул. Курчатова до ул. Матросова)
86 | ул. Панфилова
87 | ул. Переверткина
88 | ул. Петрозаводская
89 | ул. Пеше-Стрелецкая
90 | ул. Пирогова
91 | ул. Писателя Маршака
92 | ул. Полевая (пеш. переходы)
93 | ул. Полины Осипенко
94 | ул. Просторная
95 | ул. Путилина
96 | ул. Путиловская
97 | ул. Революции 1905 года
98 | ул. Ржевская
99 | ул. Ростовская
100 | ул. Саврасова
101 | ул. Серафимовича
102 | ул. Серова
103 | ул. Текстильщиков
104 | ул. Тенистая
105 | ул. Тепличная
106 | ул. Теплоэнергетиков (до дома 26 Д по ул. Курчатова)
107 | ул. Тимирязева (от ул. Ломоносова до ул. Березовая Роща)
108 | ул. Транспортная
109 | ул. Туполева (от ул. Баррикадная до ул. Иркутская)
110 | ул. Украинская
111 | ул. Урицкого
112 | ул. Федора Тютчева
113 | ул. Хользунова
114 | ул. Центральная (пр-т Патриотов - ул. Центральная, 130)
115 | ул. Циолковского (до ул. Иркутская)
116 | ул. Чапаева
117 | ул. Челюскинцев (ул. Моисеева - ул. 20-летия Октября)
118 | ул. Чуйская
119 | ул. Шендрикова
120 | ул. Шишкова (от Московского проспекта до дома 45 по ул. Лидии Рябцевой)
121 | ул. Электровозная
122 | ул. Электросигнальная
123 | ул. Южно-Моравская
124 | ул. Юлюса Янониса (пеш. переходы)
125 | ул. Якира (пеш. переходы)
126 | ул.Антонова-Овсеенко
127 | ул.Белорусская
128 | ул. Генерала Лизюкова
129 | ул. Краснодонская
130 | ул. Газовая (ул. 9 Января - ул. Газовая, 1Б; ул. 9 Января - пер. Грибановский)
131 | ул. Торпедо
132 | ул. Еремеева (от ул. 9 Января до дома № 27)
133 | ул. Загородная (от ул. Торпедо до ул. Подклетенская, от ул. Еремеева до проспекта Труда)
134 | Ясный проезд (от ул. Донская до ул. Солнечная)
135 | ул. Донская
136 | ул. Херсонская (ул. Орловская - ул. Аксакова)
137 | ул. Варейкиса
138 | пер. Свердлова
139 | пер. Спокойный
140 | ул. Острогожская (от ж/д переезда до моста через водосброс Воронежского водохранилища включительно)
141 | ул. Менделеева
142 | ул. Защитников Родины (ул. 9 Января - ул. Мазлумова)
143 | ул. Мазлумова (ул. Тихий Дон - ул. Защитников Родины)
144 | ул. Молодогвардейцев
145 | проезд от ул. Пеше-Стрелецкой до ул. Дорожной
146 | ул. Вавилова
147 | ул. Бакунина
148 | ул. 19 стрелковой дивизии (ул. Розы Люксембург - ул. Боровская)
149 | ул. Розы Люксембург (пер. Артема-ул. 19 стрелковой дивизии)
150 | пер. Артема (ул. Новый быт - ул. Розы Люксембург)
151 | ул. Новый быт (ул. Панфилова-пер. Артема)
152 | ул. 206 стрелковой дивизии (от ул. Лызлова до ул. Радостная и от ул. Ароматная до ул. Степная)
153 | ул. Майская (от а/д "Воронеж-Нововоронеж")
154 | ул. Боровская
155 | ул. Лермонтова (от ул. Куйбышева до ул. Боровская)
156 | ул. Минская (ул. Старых Большевиков- ул. Минская, 35а; "ул. Остужева – мост через р. Усманка" – ГКБСМП № 10 "Электроника"; "ул. Остужева – мост через р. Усманка" – ул. Землячки)
157 | ул. 65 лет Победы (от ул. Независимости до площади Советов)
158 | ул. Академика Королева (от д. 35 по ул. Дмитрия Горина до д. 2/1 по ул. Минеров)
159 | ул. Историка Костомарова (от ул. Антонова - Овсеенко до ул. Гжельская)
160 | ул. Независимости (от ул. Гжельская до ул. 65 лет Победы)
161 | ул. Олифиренко (от ул. Чудесная до ул. Дмитрия Горина)
162 | ул. Дмитрия Горина (от ул. Олифиренко до д. 33А по ул. Дмитрия Горина)
163 | ул. Чудесная (от ул. 1 Мая до ул. Олифиренко)
164 | площадь Советов (от переулка Дружеский до пер. Октябрьский)
165 | ул. 1 Мая (от площади Советов до ул. Чудесная)
166 | ул. Планетная
167 | ул. Калининградская
168 | ул. Куйбышева
169 | ул. 45 стрелковой дивизии
170 | проезд А-134 (подъезд к г. Воронежу) - ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ №1 до ж.д. переезда)
171 | ул. Богдана Хмельницкого
172 | пер. Бакунинский
173 | ул. Черняховского (ул. Матросова - ул. Летчика Колесниченко)
174 | ул. 40 лет Октября ( от ул. Донбасская - пер. Мало-Московский)
175 | пер. Мало-Московский ( от ул. Пограничная до ул. Куколкина)
176 | ул. Урывского
177 | ул. Крынина
178 | ул. Загоровского
179 | ул. Крымская
180 | ул. Краснознаменная
181 | ул. 20-летия Октября (от ул. Ворошилова до Ленинского пр-та)
182 | ул. Матросова
183 | проезд Кудрявцевой
184 | ул. Нариманова
185 | ул. Антокольского (ул. Путиловская- ул. Магнитогорская)
186 | ул. Генерала Лохматикова
187 | ул. Керамическая
188 | ул. Оганджаняна (от ул. Мазлумова до д/д переезда)
189 | ул. Богатырская
190 | ул. Сельская
191 | ул. Новокузнецкая
192 | ул. Тобольская
193 | Бульвар Содружества
Демаркировка по этапу №2, м² |  | 20700
3 этап (с 09.05.2025 по 25.09.2025)
1 | пл. Ленина | 24200 | 1300 | 7864.43 | 732.07 | 2565 | 2878.4 | 0
2 | ул. Брусилова (от Чернавского моста до ул. Димитрова; в том числе пл. Брусилова)
3 | ул. Платонова
4 | ул. Пушкинская
5 | ул. Пятницкого
6 | ул. Театральная
7 | Московский проспект
8 | ул. Бурденко (в т.ч. Эстакада по ул. Бурденко над парком "Центральный" до ул. Остужева)
9 | ул. Ворошилова
10 | ул. Героев Сибиряков (до строения №245А по ул. 9 Января)
11 | ул. Димитрова
12 | ул. Ильюшина
13 | ул. Кольцовская
14 | ул. Коммунаров
15 | ул. Куколкина (ул. Революции 1905 года - ул. Пушкинская)
16 | ул. Лебедева
17 | ул. Моисеева
18 | ул. Солнечная
19 | ул. Владимира Невского
Демаркировка по этапу №3, м² |  | 0
Итого по контракту, м² |  | 110024.3 | 1300 | 21600 | 2330 | 22239.88 | 6000 | 28000
Итого демаркировка по контракту, м² |  | 28000
|  | 110024.3 | 1300 | 21600 | 2330 | 22239.88 | 6000 | 28000
|  | 74824.3 | 0 | 6835.57 | 1189.89 | 17974.88 | 1572.4 | 20000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | стоимость общая |  |  | 28000 | 0
| #REF! | 1 этап
| #REF! | 2 этап
| #REF! | 3 этап
#REF!